***Приложение 1.***

***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

**на реализацию** **проекта «ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного общего образования на основе со-бытийного подхода»**

**Цель работы на данном этапе реализации проекта:** (разработка, апробация)

Разработка и апробация проектов образовательных со-бытий

***ЗАДАНИЕ:***

1. Разработать и апробировать проекты образовательных событий

2. Подготовить отчет по реализации проектов образовательных со-бытий

***ВИДЫ РАБОТ*:**

1. Проведение исследований

2. Организация образовательной деятельности с детьми на основе со-бытийного подхода

3. Взаимообмен опытом между участниками Проекта

4. Распространение опыта по реализации Проекта через сайт организации

***ЭТАПЫ РАБОТЫ:***

***1 этап*** – *(март-апрель) –* подготовка площадки к участию в проекте:

* Проведение исследования
* Участие в семинарах

***2 этап***  – *(апрель-декабрь)**–* участие в реализации проекта:

* Организация образовательной деятельности с детьми на основе со-бытийного подхода

***3 этап*** – *(декабрь)* - подготовка отчета о проделанной работе по реализации проекта описание опыта

***ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ***

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов

2. Разработанные проекты образовательных событий

***ФОРМА ОТЧЕТА***

Описание опыта

Отчет о выполнении работы предоставляется заказчику в \_\_декабре\_\_\_\_\_ 2016 года в форме отчета о результатах деятельности.

**План реализации технического задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** | **Форма отчета** | **Примечание** |
| *Вид работ 1 (проведение исследования):* |
| Анкетирование | апрель | Данные анкетирования | Аналитическая справка |  |
| *Вид работ 2 (организация образовательной деятельности с детьми):* |
| Совместная образовательная деятельность с детьми | Апрель-декабрь | Повышение профессиональной компетенции педагогов | Конспекты проектов образовательных событий |  |
| *Вид работ 3 (взаимообмен опытом между участниками Проекта)* |
| Семинары | Апрель-декабрь | Обобщение опыта работы |  |  |
| *Вид работ 4 (Распространение опыта по реализации Проекта через сайт организации)* |
| Размещение информации на сайте | Апрель-декабрь | Информация для обмена опытом работы | Страничка на сайте |  |